# Protokoll Maiball Treffen 08. Januar 2014

Anwesend: Cornelia, Yunus, Adam, Benni, Delilah, Patrick2, Florian (neu), Felix, Daniela

## Finanzen

  - Kartenpreis bleibt konstant bei 25 bzw 40 Euro (und der Möglichkeit freiwillig mehr zu bezahlen)

  - Sponsoring

    - MLP hat es letztes Jahr schlicht vergessen, dass sie uns mit einem Sektempfang beglücken wollten, das Geld haben wir aber bekommen

    - MLP möchte dieses Jahr einen Tag Seminar machen, 10-20 Leute, Vorschlag war Klinikmanagement

      - Adam fragt nach spannenderem Thema nach und verhandelt nochmal, wegen dem ausstehenden Sekt vom letzten Jahr, Vorschlag: Sektvorglühen bei MLP vor der Kneipentour ;-)

    - Cornelia fragt Chef der Firma ihres Vaters an

    - Alumni:

      - Ehemalige VIP-Targets werden nochmal angeschrieben (Liste von letztem Jahr (HD/MA, FFM, KA), evtl zu vervollständigen

      - Überprüfen ehemaliger Teams

      - Alumniverein: Kontakt wird hergestellt (Delilah zu Tobias Fehr, Patrick K. zu Theuerkauf

      - Zeitnahes Treffen auch zur Koordination von evtl Sonderführungen, Mentoring etc (<- -> Rahmenprogramm)

## Jugendherberge

  - Felix und Yunus integrieren alles in die Anmeldung und übernehmen damit auch Vertragsverhandlungen

  - Steffis Hostel steht noch aus

  - DJH reserviert, aber noch kein Vertrag

    - Wir haben sicher 20 x 2 Nächte, und 80 x 1 Nacht

    - Letztes Jahr haben viele die eine Nacht abgesagt, weil sie woanders zwei Nächte gebucht hatten, dieses Jahr weniger Kulanz: Wenn Platz nicht weiter vergeben werden kann, Zusage und Zahlung bindend

    - Felix kümmert sich um den Vetrag

## Einladung VIPs

  - Adam kümmert sich

  - Vertrauensdozenten per Mail

  - Strauss und Arnold, Zimmermann, Julius, wem sonst noch jemand einfällt

  - Müller-Graff erledigt (Delilah), wird auch wieder sein Grußwort halten

## Anmeldung

  - Infomail ging raus (mit Hilfe von Herrn Arnold)

  - Anmeldung an dem 2. März um 3.15 Uhr

  - Evtl noch eine Mail zur Erinnerung eine Woche vorher, wäre nett, braucht es aber nicht unbedingt, wenn dann übers Netz, nicht über Herrn Arnold

  - Infos zur Anmeldung auf die Homepage

  - Felix kümmert sich um die Alumni (letztes Jahr war es schwierig, eine Mail über deren Deutschlandverteiler zu schicken, was darin endete, dass Daniela alle Verteiler extra angeschrieben hat. Bis der letzte reagiert hat, waren die Karten dann aber schon weg  auf Chancengleichheit der Verteiler hinweisen!)

  - Inoffizieller Stifti Verteiler

  - München und Köln bekommen jew 4-6 Freikarten ungeachtet der Gegenleistung (vorerst zumindest ) (Daniela)

## Musik

  - Patrick K kümmert sich um den Vetrag mit dem KA Tanzorchester

  - Benni kümmert sich nächste Woche bei der Probe um das Walzerorchester

  - Benni  kümmert sich um den DJ: Niklas klärt den Termin mit Arbeitgeber ab

## Rahmenprogramm

  - Übergabe von Eike an Cornelia erfolgreich

  - Für den Brunch sind derzeit 60 Plätze im Cafe Extrablatt reserviert

  - Spaziergang im Hinterkopf

  - Tanzkurssaal: Cornelia ist dran, Tanzkurs wenn möglich dieses Jahr nur vormittags bis 13 Uhr

## Showact

  - Patrick S fragt bei den Penguin steppers Termin und Kosten an

  - David fragt bei grün gold nach der Latein Formation

  - Je nach Finanzlage evtl zwei Showacts

## Kleiner Musiksaal

  - Daniela und Patrick S arbeiten ein Programm aus

  - Felix fragt die Musiker vom letzten Jahr nochmal an (Benni?)

  - Überdenken der Tischsituation

## Fotos

  - Fotos von PH bei Daniela  leitet Link an Felix weiter zum download

  - Felix kümmert sich um die Bilder des anderen Fotographen

  - Für 2014 werden Fotographen angefragt

## Deko

  - Kartenmotiv bei Stephan angefragt bisher keine Antwort (Daniela)

## Catering/Stadthalle

  - Vetrag bis Februar in trockenen Tüchern

  - Übergabe Daniela an Delilah

  - Konditionen wie letztes Jahr fest klopfen

  - Altlasten Catering: Delilah, Adam und David

    - Delilah tastet mal vorsichtig bei Herrn Huckele vor, ob das überhaupt noch aktuell ist für ihn (die Sache wird immer dubioser…)

  - Ausreden, warum wir statt Mitternachtsimbiss schon wieder eine Torte wollen überlegen (evtl übers Gästefeedback argumentieren (seit Jahren der beste Mitternachtssnack, bitte beibehalten etc, gut zu essen im Abendkleid etc))

## Sonstiges

  - Verteileradmin wird an Felix und Yunus übergeben

  - Florian bitte aufnehmen:

    - Florian.friedrich@hotmail.de/Tel 0162-4948535

  - Bitte die Orgateam Liste aktualisieren!

  - Daniela verabschiedet sich bis Ende Juni ins Ausland und wünscht frohes Organisieren! =) Wir sehen uns beim Ball! (Bleibe aber per Internet selbstverfreilich erhalten!)