## Tabelle1
Aufgabenliste Maiball 2012
bis wann? | Was? | Kontakt | Wer? | muss noch | erledigt | sonstiges
jetzt | Vertrag mit der Big Band |  | Patrick
| Übersicht über die Finanzen |  | Mridul
| Orchester: Kontakt und Noten | Clara | Dani |  |  | bei Clara angefragt
| Kontaktdaten: Liste vervollständigen und Verteiler aktualisieren |  | Dani
generell/laufend | Kontakt zur Studienstiftung → Hr. Arnold, Fr Strauas, Hr. Teufel zeitig einladen und auf dem Laufenden halten |  | Francie |  |  | Arnold kommt nicht, Müller Graf kommt, Teufel informiert, Nachfolgerin wird eingeladen
| Aktualisierung der Webseiteninhalte |  | Webmaster
Dezember 2011 | Havana: erste Kontaktaufnahme (Termin festlegen) und Menu (wegen der Menu-Karten), über Gutscheinsystem sprechen, klar machen, dass wir die Menukarten drucken und Änderungen rechtzeitig bekannt gegeben werden, ggf Mitternachtssnacks | HAVANA Benjamin Huckele 06221-38934334 b.huckele@viva-eventgastronomie.de | Dani
| DJ organisieren | DJ Niklas Haarstick Email: Niklas.Haarstick@web.de Phone: + 49 / (0)6221 / 71 98 201 mobil: + 49 / (0)177 / 93 97 811 | Patrick |  |  |  mit Niklas alles weitere sehr einfach, da er seit langem dabei ist und sich auskennt. Andernfalls sind folgende Punkte zu beachten bzw. abzuklären:  Technik, benötigte Anlage → in Zusammenarbeit mit der Stadthalle abklären  was für Musik  Ablauf des Ballabends  wann Soundcheck  Höhe der Gage
| DJ: Höhe der Gage 150-200Euro | Clara/Mridul?? | Patrick
| Stadthalle: Termin für 2013 | Stadthalle Herr Waschner 06221-142260 waschner@heidelberg-marketing.de
| Noten fürs Orchester | Clara ?? | Clara/Dani
| Sponsoring | MLP, Studienstiftung, … | Francie |  |  | MLP hat schon zugesagt
| Saal für Tanzkurs organisieren - Bonifatiuskirche HD, Pfarrsaal... - Wo war das letztes Jahr? --> Clara fragen - Edith-Stein-Haus - Tanzlehrer: David, Marcus? | ggf Clara | Natalya
| Website: Layout anpassen | ggf Michael | Webmaster |  |  | Details siehe eigene Liste
| Karten/Menu: - Sponsoren - Havanna --> Speiseplan - Druck der Karten o Stefan anschreiben! |  | Vera, Dani
Januar 2012 | Vertrag mit der Studienstiftung ausmachen | Herr Arnold zum Unterschreiben (gibt 3000 Euro) | FRancie
Quadrille organisieren
| Orga Stadtführung: - Eine Samstags für die, die auch den Tanzkurs machen, eine Sonntags gegen Mittag (eine Stunde nach Checkout: 11Uhr, Gepäck kann in der JuHe gelassen werden) |  | Vera
Februar 2012 | Havana: Menü/Preisvorschlag beantragen und evtl. verhandeln Menü für Bezahlbüffet Sektempfang, Mitternachtsimbiss (auf MB-Kosten) | Havana (s.o.) | Dani
| Orchester: ca. 3 Monate vorher Besetzung klären (2-3 x 1 Vl., 2-3 x 2. Vl., 2 x Va., 2 x Celli, Kontrabaß, Klarinette, Horn, Oboe, Flöte) ca. 2 Monate vorher: Noten verschicken | Orchester --> persönliche Kontakte?? | Patrick
| Deko: - Tischläufer und Vasen im Keller von Jonas - Bleibt bei dunkelrot - Vasen und Teelichthalter nachkaufen (woher  Clara) | ggf Clara | Vera, Dani
| Website: Freischaltung der Anmeldung, Vorbereitung des Orgabereiches |  | Webmaster
März 2012 | Fotograf organisieren
| Sponsoring --> Zusagen und Geld da |  | Francie
| Website: Bearbeitung von allen anmeldungsbezogenen Anfragen (bis nach dem Ball) |  | Webmaster, Lara
| Website: Zahlungserinnerungen, Stornos und Nachrückermails verschicken (laufend von etwa März bis Mitte Mai), auch für die Jugendherberge! |  | Webmaster
April 2012 | Havana: Menü und Termin nochmal checken | Havana (s.o.) | Dani
Anfang Mai 2012 | Stadthalle: Sitzplan festlegen (Saal (372), Empore (136) → 508 Plätze) Techniker festlegen Bühnenaufbau klären (Big Band o.ä.) Zahl, Art der Mikros Technik (Anlage → vorher mit DJ/Band/Big Band o.ä. abklären, was genau gebraucht!) Zeiten für Auf- Abbau abklären (→ vorher Zeitplan erarbeiten) Probenraum für Orchester Zahl der Umkleiden sonstige Extras --> persönliches Treffen mindestens 2 Wochen vor dem Ball | Stadthalle Herr Waschner 06221-142260 waschner@heidelberg-marketing.de
| Havana: Zahl der Mitternachtsimbiss endgültig festlegen, Verpflegung MB-Orgas + evtl. Andere klären und absprechen | Havana (s.o.)
| Orchester: ca. 2 Wochen vorher Infos: Probe, Dresscode, Ablauf des Abends, Notenständer | Orchester --> persönliche Kontakte??
generell: PLANUNG DES BALLABENDS  Erstellung eines Ablaufplanes (→ Bsp. siehe unten)  wer, wann Auf- bzw. Abbau?  Welche VIP's? --> Verantwortliche ("VIP-Paten") bis zur Quadrille  Reservierungen: wer, wo, Anzahl (Sitzplan erstellen)  Soundchecks bzw. Proben  Gastgeschenk für Redner besorgen Moderation überlegen Spiel
| Tanzkursanmeldung anpassen und freischalten (bis etwa Anfang/Mitte Mai) |  | Webmaster
| Pärchenspiel: Spiel kurz vor dem Ballabend ; Dosen besorgen |  | Natalya, Vera
Ballabend | Aufbau: … ??? Vasen im Keller von Jonas
| Orchester am Ballabend: Empfang, Betreuung, Auftritt abklären, wann Probe im Nebenraum, wann Anspielprobe auf der Bühne | Orchester | Patrick
generell am Ballabend: BALLABEND:  Gesamtkoordination (Übersicht über Aufgaben, zu erledigende Dinge, Beteiligte → Liste mit Telefonnummern!!)  Absprache mit Technikern  Absprache mit Havana  Betreuung Orchesters, DJ  Empfang der VIP's  Moderation (vorher Text vorbereiten, Soundcheck, Mikros organisieren etc.)  evtl. zwischendrin Kontakt mit Sicherheitskräften bei evtl. Problemen  und zum Schluss: stets auf Überraschungen und Chaos direkt am Ballabend vorbereiten sein ;-)
nach dem Ball | Fotos einstellen (nach dem Ball) |  | Webmaster
gemeinsames Treffen =)
für das nächste Treffen:
Gutscheinsystem für Orga und VIPs: zB ein Hauptgang und zwei Getränke
Mitternachtssnacks --> anderer Nachtisch?
Showact: - Viva voce, acapella  Vera - Tanzformation in der Hinterhand

## Tabelle2
Verteiler und Kontakt nach außen | Ich hab hauptsächlich die offizielle Mailingsadresse verwaltet. Also Fragen beantwortet, Anfragen oder Stornierungen weitergeleitet usw. Mein Vorschlag wäre, dass man meine Aufgabe bisschen umstrukturiert, sodass derjenige, der die ganzen Mails über Stornierungen kriegt auch die Stornierungen machen kann und auch die ganzen Daten von den Kartenreservierungen hat. Ich musste nämlich fast alle Mails letztes Jahr an Michael weiterleiten, weil er alle Infos hatte und das war unnötiger Aufwand.
Jugendherberge | Ich würde dann -so keine Einwände bestehen- 10 Übernachtungsplätze von Freitag auf Samstag und 75 für Samstag auf Sonntag buchen. Weitere Absprachen -auch zwecks Organisation des Rahmenprogramms- sind dann selbstverständlich noch nötig.
Gema | · Antragsformular von der gema-Homepage herunterladen + ausfüllen, dazu benötigt man insbesondere Informationen über (i) Eintrittspreis, (ii) Anzahl der verkauften Karten, (iii) Größe des Raumes, (iv) Informationen über live / nicht live gespielte Musik
· Antrag ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen
· Ca. eine Woche vor dem Ball das Ganze bei der gema anmelden (geht am einfachsten per Email)
· Den Musikern spätestens beim Ball bescheid geben, dass wir eine Aufstellung der Musikfolge brauchen
· Nach dem Ball von den beteiligten Musikern die Musikfolge eintreiben und an die gema weiterreichen
· Die Rechnung zuschicken lassen, prüfen und dann an den zuständigen weiterreichen.