Maiball Heidelberg e.V.

Protokoll 17.11.2015

Anwesende: Hannah, Eva, Vera, Adam, Patrick, Felix, Jasper, Jannis, David

Vorsitzende: Vera

Protokollführer: Jasper

Beginn: 20:00

Erstes Orgatreffen Maiball 2016

TOP:

- Ausscheiden von Mitgliedern und Rekrutierung neuer Mitglieder

- Aufgabenverteilung

- Abrechnung 2015

- Mitgliederversammlung

- Sonstiges

- Ausscheiden von Mitgliedern und Rekrutierung neuer Mitglieder

Felix und Patrick steigen aus

Austritt? Ehrenmitglieder? Fördermitglieder?

Rückkehrer: Daniela, Delilah, Sebastian (anschreiben) + Neumitglieder?

Vorschlag: Akquirierung neuer Mitglieder über Stifti-Verteiler vor MV bzw. nächstes Orgatreffen

- Aufgabenverteilung

Was frei wird: IT, Big Band, Orchsester, GEMA

IT war bisher Felix – was ansteht: Domainumzug, eigener Server, eigene Domain, formale Umsetzung (Kostenpunkt wohl zw. 50 und 70€), evtl. virtueller Server, neue Website? Ist veraltet, nicht mobile-fähig, neue Seite coden?

Felix bietet Einführung an solange er noch da ist

Jannis und Felix würden sich IT 50-50 teilen

Jannis und Felix schreiben eine Email, um gezielt  einen neuen Programmierer für die Website zu suchen.

Musik: Patrick hört auf. Wir brauchen jemanden, der sich um das Tanzorchester kümmert und damit seine Aufgabe übernimmt.

Eva, Daniela kümmern sich am Ballabend um Orchester etc. Jannis übernimmt Formelles und Organisatorisches im Vorfeld

Eva, Adam, Delilah kümmern sich um Sponsoring

Sponsoring: David hat von Kanzleien mitbekommen, dass sie sich „selber einbringen wollen“  Haben grundsätzlich großes Interesse, insbes. an Top-Absolventen, wollen aber etwas dafür: Werbung/Rekrutierung am Ballabend? In welcher Form? Infotische (Vorraum)? Konferenzbanner? Konkrete Angebote? Almuni als Redner? Vernetzen? Auch SAP und Roche etc. fragen, „Kontaktlounge“
Alumni-Net gezielt zum Finden von Sponsoren nutzen
Vera klärt Infotische mit Stadthalle ab
Adam und Eva überarbeiten Sponsoring-Mappe, Extrahierung „Flyer“

Redner für Maiball?

Vera und Jannis als Vorstand kümmern sich um Stadthalle, Catering etc.

Adam übernimmt wieder Finanzen, muss Steuererklärung machen, Vera kennt Steuerberater i. R. und würde mal fragen, gemeinsamer Steuerberater mit München?

Schriftführer Jannis

Hannah übernimmt Jugendherberge/Hostel

Jasper, David übernehmen Rahmenprogramm

Delilah macht Deko und Einkauf

Eva und Hannah Charity-Herzen

Vera kümmert sich um Fotografen (Jasper fragt seinen Cousin Felix Hackland http://felixhackland.tumblr.com/ ), Angebot: Eine freie Begleitung, Freigetränke?, Fahrtkosten (90€)
wieder Paul Henry? Bewerbung für Fotografen
bzgl. Fotografen: Vllt. feste Fotostation statt herumlaufende Fotografen?

Eintrittskartengestaltung: Stephan – wie letztes Jahr, Vera, Jannis unterstützt

- Abrechnung 2015

Dieses Jahr Umsatzsteuer, da Umsatz zu hoch nicht mehr Kleinunternehmer
ca. 3317,68€ Umsatzsteuer (Eintrittskarten), macht ca. -600€
aber: Vorsteuer (Mehrwertsteuer)  ca. +1000€

Ein paar Rechnungen fehlen noch  Adam schickt Mail

Körperschaftssteuer? Freibetrag abklären – wohl 5000€ GEWINN

Finanzen: Insgesamt: 1021€ Gewinn, Rücklagen ca. 3000€ (Vereinsvermögen? Anmelden?)

Gemeinsames Konto für Maiball?

Stichwort: „Phantomgeld“  Daniela?

Kassenprüfung macht Sandra, Adam schickt Bericht bis Sonntag

Großes Thema: Steuererklärung  muss gemacht werden! Frist Mai 2016, alter oder neuer Vorstand

Adam liest sich in Steuererklärung ein  nächstes Orgatreffen

Steuerberater anschreiben und Sponsoring?

- MV

Einladefrist von min. 2 Wochen besser ca. 17 Tage

Nachdem Sandra mit Kassenprüfung fertig ist

Ca. Mitte Dezember/Januar

- Sonstiges

Vera zu Fotografin (Julia Klaus): Fotograf hat zügig Fotos geliefert,
Fotografin entzieht sich, bis heute keine Fotos
Vera hat sich gekümmert und sie nach Ewigkeiten und Hin und Her erreicht, fühlte sich schlecht behandelt (mehr Freikarten, Freigetränke, hatte Fahrtkosten (wussten davon nichts) etc.), wollte Fotos nicht herausgeben, da „nicht gut genug“
Vera hat sie mit Nettigkeit überschüttet, angeboten, Fotos auch unbearbeitet zu nehmen
Fotografin wurde überzeugt, Fotos zu bearbeitet liefern, aber hat bis jetzt keine Fotos geschickt
Vera hat Fahrtkosten angeboten (im Gegenzug zu Tickets), Fotografin will 2 Freikarten fürs kommende Jahr, Vera will sie aber lieber nicht auf dem kommenden Ball sehen
statt Freikarten, Geld im Gegenwert? 
Lehre für kommenden Jahre: feste Verträge (Steuerfragen klären?) eher psychologischer Faktor? Welche Forderungen könnten wir geltend machen? 

Sollen wir Fahrtkostenrückerstattung anbieten, sollte sie die Belege noch haben? Wir haben ihr im Vorfeld aber keine Fahrtkostenrückerstattung angeboten, nicht Teil der Vereinbarung. Keine „Geschenke“ im Nachhinein, nach so viel Ärger

Vera hakt weiter nach - bevor weiter Zugeständnisse gemacht werden, sollen erst die Fotos bei uns ankommen

Gemeinnützigkeit? Würde uns 6000€ Hallenmiete sparen, aber kaum einen Funken Hoffnung auf Gemeinnützigkeit – kein gemeinnütziger Zweck

Benefizball? Sehr schwierig, vertagen bis Ball über Verein flüssig läuft, Gemeinnützigkeit verlieren ist größeres Risiko als von vornherein nicht zu haben (Gemeinnützigkeit wird vorläufig gewährt)

Versuch im kommenden Jahr den Ballpreis zu senken? Aber 1000€ Gewinn nicht viel, effizienter in der Qualität, so lange Karten innerhalb von wenigen Stunden weg sind, müssen Karten nicht günstiger werden

Nächstes Treffen: Feedbackbögen!

Nächster Termin: in 2 Wochen 1.12.

Ende: 21:45