Sitzungsprotokoll vom 3.5.17

…. noch 16 Tage

Tagesordnung: 

1. Gema

2. Showact

3. Dekoration

4. Kammermusiksaal

5. Rahmenprogramm

6. Ablauf am Balltag

7. Programmdruck, Speisekarte

8. Sponsoring

9. Herzchenaktion

10. Stadthalle, Mitternachtssnack

1. Gema

Rechnung ist angekommen über 2200€
Lukas ruft an und fragt, welche Nachweise für den Härtefallantrag notwendig sind. Ggf. Absprache mit Adam.

Ansonsten müssen wir auf jeden Fall den Härtefallantrag stellen, da die Rechnung über 10% unserer Einnahmen übersteigt.

2. Showact
David hat die Musik der Ballettänzerin geschickt bekommen und kümmert sich darum, sie auf einem USB oder CD zum Balltag mitzubringen. Sie selbst würde gerne den Saal anschauen und kurz proben.

Die Tuchartistin möchte in den nächsten Tagen unbedingt die Halle besichtigen. Laut Waschner soll man sich einfach bei ihm melden und sie kann vormittags auf jeden Fall in die Halle. Lukas ruft bei Herrn Waschner an, ob die beiden nächste Woche Dienstag in die Halle können.

3. Dekoration

David hat angefragt und drei Angebote bekommen für Tagetes (80 euro plus 20 Töpfe weiß). Die Lieferung kostet 20 Euro . David bestellt die Lieferung der Blümchen für 13.30 Uhr. David fragt außerdem bei der Gärtnerei nachBlumensträußen, 3 kleine (15€) einen großen 20€.

Die Rosen für die Künstler besorgen wir im Supermarkt mit den anderen Einkäufen(80 Stck.).
Hannah bestellt Tischläufer und Kerzen

4. Rahmenprogramm
Felix programmiert für das Rahmenprogramm und wird hoffentlich diese Woche noch fertig.

Felix benötigt allerdings eine Übersicht über das Rahmenprogramm.
Lukas, Peter, Hannah führen eine Gruppe der Kneipentour ab 21 Uhr am Marstall. Lukas bestellt den ersten Tisch in 3 Kneipen

Tanzkurse von 16-18Uhr am freitag Samstag 10-13.00 David Anzahl?
Sternwarte am Freitag von 17-19Uhr Jannis: Anzahl Leute

Stadtführung von Freitag 19-20 Uhr, Samstag 14.30Uhr(+Schloss) und ???Uhr(Daniela fragt nach)max. Je 20 Personen pro Gruppe

Brunch im Bergheim 41 Sonntag ab 10h30 (30-40 Leute)

5. Kammermusiksaal

Hannah ist für die Künstler zuständig.

Die Tanzgruppe benötigt 25qm Platz(Cave: Flügel) und eine Musikanlage. Daniela fragt Herrn Waschner. Hannah fragt die Band, ob die Gruppe dort Musik laufen lassen kann.

Die Band bekommt den Flügel der Stadthalle(Dani fragt nach)und soll Mischpult und Verstärker selbst mitbringen(so aufbauen, dass 25qm für die Tänzer frei bleiben.)

6. Ablauf am Balltag
Lukas kauft ein und benötigt ein Auto. Jannis kümmert sich um das Auto und geht mit ihm einkaufen. Lukas stellt außerdem die Einkaufsliste in die Dropbox(Rosen, Getränke, Schnittchen, Kekse, Becher(Daniela und Hannah)). 
Daniela bringt Schürzen mit.
Hannah, Peter, Jannis, Lukas, Daniela(+Partner, wenns geht) helfen beim Aufbauen. Wir bauen ab 13 Uhr auf. Die Blümchen werden um 13.30 Uhr geliefert.

Die Eröffnung proben wir am Balltag ab 15  Uhr. Hannah, Peter, Jannis+Freundin, Lukas+Tanzpartnerin, Daniela+Partner tanzen mit. Hoffentlich auch David. Benni tanzt du auch mit?
Daniela übernimmt die Abendkasse am Abend. Wir benötigen ein Dokument mit den Namen für die Abendkasse.
Hannah kümmert sich um die Koordinierung Showact/Kammermusiksaal.

Moderation übernehmen David, Jannis, Lukas und Daniela.

Benni soll sich am Ballabend darauf achten, dass sie das Orchester nicht an die Tische setzt sondern nur auf die Sitzränge.
Peter verkauft mit Hannah am Abend Herzen(plus alle, die eine Ballpause benötigen)
10h00 Einkäufe 

13h00Aufbauen 

15h00 Tanzprobe

15h00 Walzerorchesterprobe Kammermusiksaal

16h00 DJ Soundcheck (Ansprechpartner Peter)

16.30 Aufbau und Soundcheck Band

18 Uhr Teamfoto

18h30 Sektempfang

19h00 Einlass

19h40 Eröffnungswalzer

20h00 Beginn Band

20 Uhr Beginn

22h00 Balletttänzerin

23h00 Vertikaltuchartistin

0h00 Mitternachtssnack

0h30 Auflösung Pärchenspiel

anschließend Quadrille

1h00 DJ

7. Programmdruck, Speisekarte
Hannah schreibt die Programme, Speisekarte und Reserviertschilder und Peter druckt sie. Zeichen der Kanzlei für Werbung auf Programm!

8. Herzchenaktion

Lukas hat ein Angebot eingeholt für Lebkuchenherzen. Sie kosten 2 € das Stück. Die Herzen aus dem letzten Jahr haben 112€ für 450 Herzen gekostet. Wir haben aus dem letzten Jahr noch 110 Herzen übrig.  Wir würden gerne dieser Gruppe, die per Mail angefragt hat, unterstützen, können ihr aber nicht anbieten, am Ballabend Waffeln zu backen.(Hannah: Info an sie) Sie dürfen aber einen Infostand aufbauen am Ballabend, dafür wünschen wir uns von ihnen, dass sie die Ausgabe des Mitternachtssnacks übernehmen.

Daniela möchte gerne auch die Lebkuchenherzen haben, allerdings sieht Jannis finanzielle Probleme(vielleicht nur 50 Lebkuchenherzen, Lukas fragt an) Lukas bestellt neue Bänder für die Holzherzchen(+evtl. 50 neue Holzherzchen). Wir benutzen die übrigen Holzherzchen und zusätzlich die Lebkuchenherzchen

Als Projekt, das wir mit einer Spende unterstützen könnten, schlägt Hannah MalawiMed e.V. vor. Wir bieten dem Verein einen Stand vor Ort an und fragen sie , ob jemand am Ballabend das Projekt vorstellen kann.(Hannah klärt das ab)

9. Stadthalle, Mitternachtssnack

Wir haben uns gegen den Waffelverkauf aus Gründen der Lebensmittelhygiene und weiteren rechtlichen Graubereichen entschieden. Stattdessen geben wir Herrn Huckele ein letztes Mal die Chance, uns von seinem Mitternachtssnack zu überzeugen. Daniela 

Daniela ist ab dieser Woche in Brüssel. David hält sich zur Verfügung bei Rückfragen von Herrn Waschner.

10. Pärchenspiel
Daniela kümmert sich darum.

12. Fotografen

Wir haben als Fotografen Malte mit der Fotobox, Janne und die Interessentin bei Facebook.

13. Sonstiges
Jannis: Bekommen wir wieder Wertbons, wenn ja wieviele?
Daniela bestempelt 50 Flanierkarten

Nächstes Treffen: 10.5.17!
