Protokoll des Organisationsausschusses vom 18.03.2017

Anwesende Mitglieder: David, Jannis, Lukas

Ort: Skype

Beginn: 17:30 Uhr

Protokollant: Lukas

Tagesordnung:

- Showact

- Stadthalle / Hr. Waschner

- (Flanier)Karten

- GEMA

- Fotograf - Vorschlag von Jannis

- Kartenmotiv

- Rahmenprogramm

- Konto bei der Direktbank

- Termin nächstes Treffen

- Showact

Enya hat aus zeitlichen Gründen abgesagt. Bisher bestätigt ist die Vertikaltuchkünstlerin Frau Schmitt.

David wird im Laufe der Woche Kontakt zur Ballettschule aufnehmen und ihnen zusagen.

Sollte dies nicht erfolgreich sein, wird David nochmal Kontakte bemühen, um ein Tanzpaar (Standard) zu finden und nochmals die Ballettschulen der Region kontaktieren.

Peter soll David wissen lassen, mit welchen Ballettschulen er bereits in Kontakt getreten ist.

- Stadthalle / Hr. Waschner

Jannis ruft diese Woche in der Stadthalle an und erkundigt sich nach Herrn Waschner. Mit diesem soll ein Termin ausgemacht werden, wenn Daniela wieder da ist. Ein Freitagvormittag käme Jannis und David gelegen. Zum Termin soll auch die Vertikaltuchartistin eingeladen werden, um die Räumlichkeiten zu besichtigen.

- (Flanier)Karten

Die Nachfrage nach Karten war überwältigend. Vereinzelte bestellte Karten müssen noch bezahlt werden. Gelegenheit zum Begleichen der Rechnungen bleibt bis Ende März. Dann werden wir Karten an 370 Stipendiaten und 80 Alumni verkauft haben. Um unter den 17.000€ zu bleiben, werden nur 13 Flanierkarten verkauft werden. (8x Stipendiaten à 30€; 5x Alumni à 40€)

Die Flanierkarten sollen als solche deutlich markiert werden. Hierzu benötigen wir einen Stempel bzw. Edding.

Benni - wie ist die Regelung mit dem Walzerorchester? Bekommen die Mitglieder dieses Jahr nun Flanierkarten? Bitte um Rückmeldung.

- GEMA

Lukas stellt die nötigen Anträge für den kommenden Ball und spricht sich mit Adam ab bzgl. der Härtefallregelung.

- Fotograf

Jannis berichtet von einem Freund (Janne), der gerne für zwei Karten am Ballabend fotografieren würde. Wir beschließen, kurzfristig vor dem Ball zu klären, ob ein weiterer Fotograf neben Malte Stroh (wer steht im Kontakt mit ihm?) und der Fotobox gebraucht wird. Jannis setzt sich in Verbindung mit Florian Freund, der ebenfalls als Fotograf im Gespräch war.

- Kartenmotiv

Es wird festgehalten, dass das Motiv des Künstlers der Vorjahre im Orga-Team auf durchweg positive Resonanz stieß.

- Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm soll Anfang April stehen.

- Konto bei der Direktbank

Eine Kontoeröffnung bei der Direktbank ist dieses Jahr noch nicht möglich, Jannis bemüht sich aber weiterhin darum.

- Termin nächstes Treffen

Hannah fertigt ein Doodle an. Das nächste Treffen sollte nach Danielas Rückkehr stattfinden.