Protokoll des Organisationsausschusses vom 27.01.2017

Anwesende Mitglieder: David, Peter, Daniela, Eva, Lukas, Jannis

Ort: Friedrich-Ebert-Anlage 6, 69117 Heidelberg

Beginn: 19:15 Uhr

Ende: 21:00Uhr

Schriftführer: Eva

Gegenstände der Beratung:

- Planung Show Act

- Planung Anmeldung & Website

- Walzerorchester

- DJ

- Kartenmotiv

- Rahmenprogramm

- Tagesordnung für nächstes Mal

- Fotograf

- Planung Show Act

Im Februar treffen wir uns mit der Stadthalle. Egal ob mit Waschner oder der Stellvertreterin.

Vertikaltuchartistin:

Rückmeldung der Stadthalle:
Es sind keine Deckenaufhängungen da. Die Aufstellung eines Gerüstes ist in Ordnung. Es wird ihr eigenes Gerüst sein. Vertikaltuchartistin meinte, dass man es schnell auf- und abbauen kann. Wir hätten sie gerne als show-act, sofern der Aufbau schnell und unkompliziert ist.

Lukas fragt nach, ob das Gerüst aufgebaut werden und dann stehen gelassen werden kann. Vielleicht machen wir dann den Tanztisch währenddessen draus.

Daniela scannt den Bestuhlungsplan des letzten Jahres.

Ballett (Brigitta Lange):

Ballettschule wäre sehr interessiert daran aufzutreten, um 300€ für 10 Minuten mit 6-7 Tänzerinnen. Die Tänzerinnen dürfen danach auch auf dem Ball bleiben. 
Peter sagt ihr zu. Wir dürfen auch entscheiden, welche Choreographie wir haben wollen. Wir wollen eine Mischung aus klassischer und moderner Choreographie. Die Tanzlehrerin möchte sich die Stadthalle und das Licht nochmal vorher anschauen. Dies wird von uns organsisiert.

David fragt nach einem Video und wenn es uns gefällt buchen wir sie. Sonst schauen wir noch nach einem Tanzpaar oder Swingtanzgruppe. David fragt auch noch, ob es ein Ballettpaar gibt, das auftreten dürfte. Gibt es ein Förderwerk für die junge Tänzerin?

Programm für kleinen Saal:

United Dance für 15 Minuten. Werden auch im Programm angekündigt. Eva schreibt über den Stipendiaten und Alumni Verteiler, ob es Musiker gibt, die gerne auftreten würden.

- Planung Anmeldung und Website

Die Website wird ab Mitte Februar aufgesetzt. Die Anmeldung im März sollte möglich sein. Wir schalten Anmeldung frei am 04.03.17 um 4:03.

Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall die Alumni kriegen. Wir können auch einfach über die Verteiler der großen Regionalgruppen schreiben (bsp. Heidelberg/Mannheim, Köln, Berlin etc.).

Anfang Februar werden wir ankündigen auf Facebook, das die Anmeldung im März freigeschalten wird. Dann werden wir die Anmeldung auch auf unserer Website ankündigen. Zur Not läuft die alte Website auch noch bzw. können wir auch das Anmeldesystem der Münchner nutzen. Die neue Website kommt dann auf einen eigenen Server, der 6-7€ pro Monat kosten.

Eva kümmert sich um den SmP Eintrag im Newsletter.

Jannis aktualisiert die Website.

Programm muss dieses Jahr früher auf der Website landen. Tanzkurs findet diese Jahr von freitags von 15:00 -18:00 statt. David kümmert sich um.

Mail zur Anmeldung:
Eva formuliert eine E-Mail in einem interaktiven Worddokument dazu. Schickt diese über die Stipendiaten- und Alumniverteiler. Jannis schickt es über den Gästeverteiler. David postet es auf Facebook. Wir müssen vor Stipendiaten machen Programm diese Ankündigung losschicken.

Wie teuer müssen die Karten werden? Wir dürfen damit maximal 17.000€ einnehmen. Eventuell einen Puffer mit Stehplatzkarten lassen. Jannis macht ein Kontingent mit 100 Karten für Alumni um 45€ und 350 Karten für Stipendiaten um 35€. Zusammenhang mit der GEMA nochmal klären (Jannis mit Adam).

Paypal wollen wir nicht als Zahlungsmodalität. Die Gäste sollen innerhalb einer Woche überweisen miit einer weiteren Wochen Mahnfrist, falls dies nicht geschieht.

Daniela fragt die Münchner, ob sie für uns eine Werbemail rausschicken würden.

- Walzerorchester

Sie dürfen danach auf dem Maiball bleiben, aber nur unter der Bedingung, dass sie sich anschließend angemessen aufführen und ansonsten des Hauses verwiesen werden. Wie gehen wir mit den Getränken für sie vor? Wenn wir ihnen keine Getränke stellen, können wir die gesteigerte Konsumation als Verhandlungsbasis für Hukele nehmen.

- DJ

Der DJ vom letzten Mal hat keine Zeit. Eva fragt Electroswing-DJ an.

- Kartenmotiv

Eva kümmert sich um den Kartenentwurf.

- Rahmenprogramm

Sternwartenführung sollte diese Jahr wieder stehen. Die Schlossführung soll es auch wiedergeben. Daniela fragt Vera danach. Kneipenabend gibt es auch wieder. Tanzkurse stehen. Sonntagsbrunch im Bergheim 41 muss reserviert werden. Brainstorming über weitere Programmpunkte.

- Tagesordnung für nächstes Mal

Kulturelles Rahmenprogramm

- Fotograf

150€ + Karte pro Fotograf sollte drinnen sein. Malte Stroh (mit der Fotobox) wird dieses Jahr wieder fotografieren. Jannis fragt Florian Freund an.

Die nächste Sitzung findet Mitte Februar statt. Daniela schickt eine Doodle dafür rum.