
Maiball-Organisationstreffen
Protokoll: Dienstag, 18. Januar 2018
Countdown	130 Tage
Ort		Cafeteria des juristischen Seminars
Anwesende	David, Eva, Julia, Tobias, Sebastian, Daniela, Ronja, Jasper, Johanna, Peter, Hannah
Protokoll	Eva

Gegenstände der Beratung:
1. Einführung der neuen Mitglieder
2. Erweiterung des Balles
3. Planung
4. Fragebogen 2018
5. Anmeldung
6. Sonstiges

TOP 1
Wir gehen die Timeline durch und machen auch die Neuen vertraut mit den TODOs.

TOP 2
Finanzielle Situation:
Wir können wahrscheinlich den Ball vollbekommen und mit der Steuerberatung bekommen wir das auch mit den Steuern gut hin. Ronja merkt an, dass es auch vierteljährlich ein großer Aufwand ist, die Steuern zu deklarieren. Es ist nicht sicher, dass das der Steuerberater übernimmt. Das sollten wir noch mit ihm abklären, bevor wir den Ball vergrößern. Tobias merkt an, dass man es quartalsweise, wenn man die Zahlen kennt, schneller hinbekommt.

Ambiente:
Es gibt zwei große Bälle in der Stadthalle. Dort wird aber kaum getanzt oder es ist extrem voll. Wir bräuchten eine zusätzliche Tanzfläche mit einer zusätzlichen Band. Es kann sein, dass die zweite Tanzfläche nicht angenommen wird, wenn man Spezialmusik spielt. Wir könnten die Arkaden auch als Tanzfläche öffnen. Man müsste aber das Essen mit nach oben nehmen. Dort darf man aber nicht überall essen. Man kann auch mit einem DJ ähnliche Musik spielen und dann teilt es sich auf. Dann fühlt sich diese aber eventuell als schlechtere Tanzfläche an. 

Zahlensituation:
Julia hat sich Ausgaben vom letzten Jahr angesehen und berechnet. Hat mit 750 Personen gerechnet. Ob im oberen Stock gecatert wird, muss man noch verhandeln. Man kann mit ihrer Tabelle das Budget für verschiedene Saalkonstellationen ausrechnen. Wir müssten für weitere Ausgaben eventuell die Karten um 5€-10€ erhöhen. 

Die Gemeinnützigkeit wird bei uns voraussichtlich nie möglich werden.  
Jeder bringt sein Pro und Contra Argumente vor. 

Um die Organisation am Ballabend zu verbessern, sollten wir unser Helfersystem besser ausbauen. 

Es sind noch viele ungeklärte Fragen. Wo wollen wir generell hin und was würde es kosten?
Die zentrale Frage ist: „Wie würde ein besserer Ball aussehen?“ (unsere Ideen und auch die Wünsche unserer Gäste)

Was können wir jetzt schon besser machen und was können wir erst durch eine Vergrößerung erreicht werden? Das sollten wir in der nächsten Sitzung diskutieren.

Stimmungsbild Erweiterung:
Vergrößerung 1 | Gleich bleiben 3 | Unentschieden 5

TOP 3
Walzerorchester: Möchte sich Benni noch darum kümmern? Das Walzerorchester muss auf jeden Fall wissen, dass sie nur oben sitzen dürfen.

Bei Big Band passt alles.

Anmeldung startet am 03.03. um 03:03. Sollte auch auf der Website vermerkt werde. 

E-Mails:
· Daten:
· 1. Save-the-Date für Anmeldung und Ball: 22.01.
· 2. Ankündigung zur Anmeldung und Ball: 24.02. 
· Über welche Kanäle schicken wir die Mails:
· Verteiler:
· Heidelberger Sprecher, die dann die anderen Sprecher anfragen
· Berlin -> Jannis
· Freiburg -> Jasper
· Nürnberg -> Eva
· Augsburg, Regensburg, Passau, Bayreuth -> Daniela
· München: Stipendiaten, Alumni, Ball -> Daniela
· Dresden: Stipendiaten, Alumni, Ball -> Daniela, fragt auch für Leipzig
· Hamburg -> Peter
· Köln -> event. Japser
· Mainz -> Eva
· Göttingen -> Johanna
· Cambridge, London, Oxford -> Jasper
· Paris -> event. Hannah oder Delilah
· CH -> Eva
· Jannis -> Alumniverteiler 
· Jannis -> Ballgästeverteiler
· Facebook
Beim Stipendiaten anschreiben immer dazu sagen, dass sie es erst rausschicken nach dem 25.01., falls sie noch nichts bekommen haben. 
Wir haben entschieden, dass 8 Karten maximal auf einmal gekauft werden dürfen. Wird in der Save-the-Date Mail und der Anmeldeseite kommunizieren. 

Link für Newsletterverteiler in der Save-Date Mail wird von Tobias erstellt.

David schreibt die Save-the-Date Mail. 

TOP 4
Frage in den Bogen reingeben, wo sie vom Maiball erfahren haben und ob alle Freunde mitgenommen werden könnten. 

TOP 5
Anmeldung muss Feedback haben, ob der Kauf oder die Anmeldung zum Rahmenprogramm funktioniert hat. Leute müssen eine Rückmeldung bekommen, ob sie einen Platz bekommen haben im Rahmenprogramm.
Anmeldeseite mit personalisiertem Link zur Rahmenprogrammseite wäre wünschenswert. 

TOP 5
[bookmark: _GoBack]Ronja fragt bei ihren Kontakten nach wegen eines DJs.
Catering: Verkostung des Mitternachtssnack. David fragt Waschner.

Jannis: Doodle mit Terminen und Zeitvorschlägen. Nur 48h offen lassen. 

